## Version 1
Name | Activity Schleife | Name | Fragen erstellen
Beschreibung | Ich als Übungsleiter möchte im aktivity-Bereich den Augabentyp Schleife hinzufügen können. | Beschreibung | Als Übungsleiter möchte ich in der Activity TesFlow einen Knopf haben, durch den weitere Fragen hinzugefügt werden können.
Akzeptanzkriterium | Die Schaltfläche wird auf der Oberfläche angezeigt. Wenn darauf geklickt wird, so öffnet sich eine neue Seite, die später beschrieben wird. | Akzeptanzkriterium | Button wird angezeigt. Nach einem klick darauf wird das bekannte overlay zum aussuchen des Fragetyp angezeigt.
Story Points | 12 | Story Points | 12
Priorität | 1 | Priorität | 1
Entwickler | Pavel | Entwickler | Pavel
Umgesetzte Iteration | 3 | Umgesetzte Iteration | 3
Tatsächlicher Aufwand (Std.) | 10 | Tatsächlicher Aufwand (Std.)
Velocity | later | Velocity
Bemerkung | - | Bemerkung
Name | Fragen sortieren | Name | Teilpunkte zuordnen
Beschreibung | Ich als Übungsleiter möchte die Fragen per drag&drop sortieren können. | Beschreibung | Als Übungsleiter möchte ich jeder Frage in der Schleife Teilpunkte zuordnen können. Diese sollen in der Fragenübersicht angezeigt werden und bei durchführung des Tests aufsummiert werden.
Akzeptanzkriterium | Fragen lassen sich per drag&drop verschieben, richten sich dabei an einem vorgegebenem Raster aus. Nach dem loslassen bleiben sie an der letzten Position. | Akzeptanzkriterium | Vergebene Punkte werden in der Fragenübersicht angezeigt.
Story Points | 15 | Story Points | 12
Priorität | 3 | Priorität | 2
Entwickler | Alessandro | Entwickler
Umgesetzte Iteration |  | Umgesetzte Iteration
Tatsächlicher Aufwand (Std.) |  | Tatsächlicher Aufwand (Std.)
Velocity |  | Velocity
Bemerkung |  | Bemerkung
Name | Teilpunkte kontrollieren
Beschreibung | Als Übungsleiter möchte ich gewartrnt werden, wenn eine Schleife in Summe mehr Punkte einbringen kann als die Hauptfrage.
Akzeptanzkriterium | Warnung wird bei ausufernder Bepunktung relativ zur Hauptfrage angezeigt. Werte werden trotzdem gespeichert.
Story Points | 15
Priorität | 3
Entwickler | 0
Umgesetzte Iteration
Tatsächlicher Aufwand (Std.)
Velocity
Bemerkung
1SP = 20min, 1h = 3 SP

## Version 2
Name | Activity Schleife | Name | Fragen erstellen
Beschreibung | Ich als Übungsleiter möchte im aktivity-Bereich den Augabentyp Schleife hinzufügen können. | Beschreibung | Als Übungsleiter möchte ich in der Activity TesFlow einen Knopf haben, durch den weitere Fragen dem Baum hinzugefügt werden können.
Akzeptanzkriterium | Die Schaltfläche wird auf der Oberfläche angezeigt. Wenn darauf geklickt wird, so öffnet sich eine neue Seite, die später beschrieben wird. | Akzeptanzkriterium | Button wird angezeigt. Nach einem klick darauf wird das bekannte overlay zum Aussuchen und Erstellen des Fragetyp angezeigt.
Story Points | 12 | Story Points | 12
Priorität | 1 | Priorität | 1
Entwickler | Pavel | Entwickler | Pavel
Umgesetzte Iteration | 3 | Umgesetzte Iteration | 3
Tatsächlicher Aufwand (Std.) | 10 | Tatsächlicher Aufwand (Std.)
Velocity | later | Velocity
Bemerkung | - | Bemerkung
Name | Fragen sortieren | Name | Teilpunkte zuordnen
Beschreibung | Ich als Übungsleiter möchte die Fragen im Baum per drag&drop sortieren können. | Beschreibung | Als Übungsleiter möchte ich jeder Frage in der Schleife Teilpunkte zuordnen können. Diese sollen in der Fragenübersicht angezeigt werden und bei durchführung des Tests aufsummiert werden.
Akzeptanzkriterium | Fragen lassen sich per drag&drop verschieben, richten sich dabei an einem vorgegebenem Raster aus. Nach dem loslassen bleiben sie an der letzten Position. | Akzeptanzkriterium | Vergebene Punkte werden in der Fragenübersicht angezeigt.
Story Points | 15 | Story Points | 12
Priorität | 3 | Priorität | 2
Entwickler | Alessandro | Entwickler
Umgesetzte Iteration |  | Umgesetzte Iteration
Tatsächlicher Aufwand (Std.) |  | Tatsächlicher Aufwand (Std.)
Velocity |  | Velocity
Bemerkung |  | Bemerkung
Name | Teilpunkte kontrollieren
Beschreibung | Als Übungsleiter möchte ich gewartrnt werden, wenn eine Schleife in Summe mehr Punkte einbringen kann als die Hauptfrage.
Akzeptanzkriterium | Warnung wird bei ausufernder Bepunktung relativ zur Hauptfrage angezeigt. Werte werden trotzdem gespeichert.
Story Points | 15
Priorität | 3
Entwickler | 0
Umgesetzte Iteration
Tatsächlicher Aufwand (Std.)
Velocity
Bemerkung

## Version 3 kein drucken
1SP = 1h
# | Name | Beschreibung | Akzeptanzkriterium | Story Points | Priorität | Entwickler | Umgesetzte Iteration | Tatsächlicher Aufwand (Std.) | Velocity | Bemerkung
2 | Moodle Local aufsetzen |  |  | 10
3 | Moodle Style verstehen |  |  | 10
5 | Activity Schleife | Ich als Übungsleiter möchte im aktivity-Bereich den Augabentyp Schleife hinzufügen können. | Die Schaltfläche wird auf der Oberfläche angezeigt. Wenn darauf geklickt wird, so öffnet sich eine neue Seite, die später beschrieben wird. | 10 |  |  | 3
6 | Button erstellen | Als Übungsleiter möchte ich in der Activity TesFlow einen Knopf haben, durch den weitere Fragen dem Baum hinzugefügt werden können. | Button wird angezeigt. | 10 |  |  | 4
7 | Fragen sortieren | Ich als Übungsleiter möchte die Fragen im Baum per drag&drop sortieren können. | Fragen lassen sich per drag&drop verschieben, richten sich dabei an einem vorgegebenem Raster aus. Nach dem loslassen bleiben sie an der letzten Position. | 10
8 | Teilpunkte kontrollieren |  |  | 10
9 | Button öffnet neue Frage | Als Übungsleiter möchte ich, wenn ich in der Activity TesFlow den Knopf drücke, ein Overlay erhalten, an dem ich den Fragetypen aussuchen kann. Daraufhin soll das allgemeine Fragefenster erscheinen, um eine bekannte Frage zu nutzen. | Nach einem Klick auf den angezeigten Button wird das bekannte Overlay zum Aussuchen und Erstellen des Fragetyp angezeigt. | 10
10 | Baum ließt Fragen aus | Als Fragesteller soll mir die Reihenfolge der Fragen mit Pfeilen verdeutlicht werden | Pfeile werden in korrekter Richtung zwischen den Buttons angezeitgt. | 10
11 | Kasten an Pfeilen Punkte | Als Fragesteller möchte ich die Bedingung für die Pfade auf den Pfeilen als farbiges Rechteck angezeigt bekommen. | Rechtecke werden mit passender Beschriftung angezeigt. | 10
12 | Kasten an Pfeilen Feedback | Als Fragesteller möchte ich Feedbackausgabe als farbiges Rechteck zwischen den Fragen angezeigt bekommen. | Farbiges Rechteck "Feedback" wird angezeigt. | 10
13 | Speichern der visuellen Daten | WorkItem: Die Daten der Buttons und Labels müssen in einer DB hinterlegt werden. | Einrichten der Datenbank und speichern (falls nicht gesehen) implementieren. | 10
14 | Daten als Tabelle ausgeben | Als Fragesteller will ich die Reihenfolge der Fragen auch in einer Tabelle bearbeiten können. Dafür benötige ich zuerst eine Tabelle mit den bisherigen Daten. | Tabelle mit Spalten: Aufgabe, Punkte, Folgeaufgaben, Feedback wird angezeigt. | 10
15 | Neue Zeilen in der Tabelle | Als Fragesteller will ich die Reihenfolge der Fragen auch in einer Tabelle bearbeiten können. Dafür will ich die Tabele bearbeiten können und neue Zeilen hinzufügen können. | Tabelle wird editierbar. Neue Zeilen lassen sich hinzufügen. | 10
16 | Demo der Grundfunktionalität | Eine Demo mit 3 Fragen erstellen: Frage 1: Antwort wahr => Frage 2 Frage 1: Antwort falsch => Frage 3 | Fragen werden in definierter Reihenfolge ausgegeben. | 10 |  | Pavel Azanov
17 | Feedbackseite gestalten | Es wird eine Seite benötigt, die das gesammelte Feedback geordnet anzeigt. Sie wird optional zwischendurch angezeigt. Auf jeden Fall am Ende aller Aufgaben. | Die Feedbackseite wird angezeigt und ist mit Informationen gefüllt. | 10
18 | Feedbackseite ausklappen | Damit das Feedback Übersichtlicher wird, soll es ausklappbar sein. Dafür wird im Beschreibungstext das Stickwort 5x# benutzt. Auswerten und ausklappbar machen. Eine Überschrift wird von 5x# eingeschlossen. | Feedback lässt sich ausklappen. | 10
19 | Protokoll | Alle Aktionen des Nutzers sollen Detaliert aufgezeichnet werden. Protokolliert wird: verweildauer pro Webseite, Eingaben auf Seite, Pfade der Beantwortung, erreichte Punkte, Nutzername. | Datei wird vollständig angelegt. | 10
20 | Java Script Beispiel Implementierung |  |  | 10 |  | Dominik Wittenberg | KW 52 | 13.5
21 | Alternativer Ansatz über question_type |  |  |  |  | Robin Voigt | KW 49 | 7
22 | Datenbank für Fragereihenfolge - Question Behaviour |  |  |  |  | Robin Voigt | KW 3 | 17
23 | Datenbank für Activity Module
24 | Java Script durch HTML ersetzen
25 | Hinzufügen von Fragen
26 | Bearbeiten von Fragen
27 | Anzeige beim Studenten: Links zu Fragen und Zurückbutton deaktivieren.
28 | Fragen sortieren: Letzten Schritt rückgängig machen.
29 | Fragen sortieren: Speichern/Überprüfen Knopf. Prüfen auf Kreis oder abgespaltene Pfade.
30 | Fragen sortieren: Kontrolle, ob alle Bepunktungsmöglichkeiten bedient wurden.
31 | Fragen sortieren: Root soll veränderbar sein.
32 | Fragen sortieren: Punkte sollen eigener Knoten sein.
33 | Feedback: Bitte Standard Eingabeformular nutzen. Alternativ MarkDown mit Video, Bilder, Gif und Link. + Ausklappbarkeit beachten.