## Tabelle1
Name | Activity Schleife | Name | Fragen erstellen
Beschreibung | Ich als Übungsleiter möchte im aktivity-Bereich den Augabentyp Schleife hinzufügen können. | Beschreibung | Als Übungsleiter möchte ich in der Activity TesFlow einen Knopf haben, durch den weitere Fragen hinzugefügt werden können.
Akzeptanzkriterium | Die Schaltfläche wird auf der Oberfläche angezeigt. Wenn darauf geklickt wird, so öffnet sich eine neue Seite, die später beschrieben wird. | Akzeptanzkriterium | Button wird angezeigt. Nach einem klick darauf wird das bekannte overlay zum aussuchen des Fragetyp angezeigt.
Story Points | 12 | Story Points | 12
Priorität | 1 | Priorität | 1
Entwickler | Pavel | Entwickler | Pavel
Umgesetzte Iteration | 3 | Umgesetzte Iteration | 3
Tatsächlicher Aufwand (Std.) | 10 | Tatsächlicher Aufwand (Std.)
Velocity | later | Velocity
Bemerkung | - | Bemerkung
Name | Fragen sortieren | Name | Teilpunkte zuordnen
Beschreibung | Ich als Übungsleiter möchte die Fragen per drag&drop sortieren können. | Beschreibung | Als Übungsleiter möchte ich jeder Frage in der Schleife Teilpunkte zuordnen können. Diese sollen in der Fragenübersicht angezeigt werden und bei durchführung des Tests aufsummiert werden.
Akzeptanzkriterium | Fragen lassen sich per drag&drop verschieben, richten sich dabei an einem vorgegebenem Raster aus. Nach dem loslassen bleiben sie an der letzten Position. | Akzeptanzkriterium | Vergebene Punkte werden in der Fragenübersicht angezeigt.
Story Points | 15 | Story Points | 12
Priorität | 3 | Priorität | 2
Entwickler | Alessandro | Entwickler
Umgesetzte Iteration |  | Umgesetzte Iteration
Tatsächlicher Aufwand (Std.) |  | Tatsächlicher Aufwand (Std.)
Velocity |  | Velocity
Bemerkung |  | Bemerkung
Name | Teilpunkte kontrollieren
Beschreibung | Als Übungsleiter möchte ich gewartrnt werden, wenn eine Schleife in Summe mehr Punkte einbringen kann als die Hauptfrage.
Akzeptanzkriterium | Warnung wird bei ausufernder Bepunktung relativ zur Hauptfrage angezeigt. Werte werden trotzdem gespeichert.
Story Points | 15
Priorität | 3
Entwickler | 0
Umgesetzte Iteration
Tatsächlicher Aufwand (Std.)
Velocity
Bemerkung
1SP = 20min, 1h = 3 SP